RIZAVAL

Digitalisation et Valorisation de la Riziculture dans la Vallée du Fleuve Sénégal

DOCUMENT DE PROJET

# 1. Informations générales

| Nom du projet | RIZAVAL — Digitalisation et Valorisation de la Riziculture dans la Vallée du Fleuve |
| --- | --- |
| Zone d'intervention | Vallée du fleuve Sénégal — Départements de Dagana et Podor |
| Durée | 36 mois (mars 2026 – février 2029) |
| Budget global | 465 150 000 FCFA (≈ 709 100 EUR) |
| Bénéficiaires | 2 000 producteurs de riz (1 100 à Dagana, 900 à Podor) |
| Statut | En cours |

# 2. Contexte et justification

La riziculture irriguée constitue une activité économique centrale pour les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal, en particulier dans les départements de Dagana et Podor. Cette filière reste toutefois confrontée à plusieurs contraintes structurelles qui limitent son potentiel.

- Des rendements moyens (4,2 t/ha) en deçà du potentiel agronomique de la zone

- Un accès limité aux intrants de qualité et aux itinéraires techniques améliorés

- Un déficit de données fiables sur les parcelles, les superficies et les rendements

- Des circuits de commercialisation peu structurés, dominés par des intermédiaires informels

- Un accès encore restreint aux outils numériques d'aide à la décision agricole

RIZAVAL répond à ces contraintes par une approche intégrée associant renforcement des capacités techniques, digitalisation du suivi agricole et structuration de la commercialisation, au bénéfice direct des producteurs des deux départements.

# 3. Objectifs du projet

## Objectif général

Contribuer à l'amélioration durable des revenus et de la sécurité alimentaire des producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal, par le renforcement de la production, la digitalisation des services agricoles et l'amélioration de l'accès aux marchés.

## Objectifs spécifiques

- OS1 — Renforcer les capacités techniques et productives de 2 000 producteurs, pour améliorer le rendement moyen d'au moins 20% d'ici la fin du projet.

- OS2 — Déployer une plateforme numérique de suivi agricole pour au moins 1 500 producteurs d'ici la fin du projet.

- OS3 — Structurer la commercialisation d'au moins 60% de la production accompagnée d'ici la fin du projet.

# 4. Composante numérique transversale

La digitalisation n'est pas une activité isolée mais un axe transversal du projet, avec une plateforme permettant :

- l'enregistrement des producteurs et le géoréférencement des parcelles ;

- la collecte mobile de données agricoles et le suivi des rendements ;

- la diffusion d'alertes agricoles et d'informations sur les prix du marché ;

- la génération de tableaux de bord et de rapports d'aide à la décision pour l'équipe projet.

# 5. Budget synthétique par rubrique

| Rubrique | Montant (FCFA) |
| --- | --- |
| Ressources humaines | 183 600 000 |
| Formation et renforcement des capacités | 14 750 000 |
| Appui à la production | 120 000 000 |
| Digitalisation | 63 500 000 |
| Commercialisation | 20 000 000 |
| Suivi-évaluation | 27 000 000 |
| Déplacements et missions terrain | 36 300 000 |
| TOTAL | 465 150 000 |

# 6. Principales parties prenantes

- Organisations de producteurs de riz de Dagana et Podor (bénéficiaires directs)

- Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) de Saint-Louis

- SAED — Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta

- Collectivités territoriales de Dagana et Podor

- Rizeries et transformateurs locaux

- Bailleur de fonds partenaire

# 7. Hypothèses et risques

- Disponibilité en eau d'irrigation maintenue sur toute la durée du projet

- Stabilité des prix des intrants agricoles

- Adhésion continue des organisations de producteurs à la démarche de commercialisation groupée

- Couverture réseau mobile suffisante dans les zones d'intervention pour la composante numérique

Document généré à des fins de démonstration — SuiviProjets.